## 利用方法
利用前の準備 |  |  | ver.2.1
「設定」シートの”祝祭日”の枠内に、管理したい期間中の祭日や休暇日を指定してください。
土日以外にも非稼働日を考慮したい場合に指定すると、日数計算で考慮されます。
タスクの登録
ヘッダーの色がこの色になった列が入力可能な列です。
|  | タスク | タスク名を記入します、何をするか明確かつ短い文言にしましょう。
先頭に全角スペース「 」を入れてサブタスクにすることができます。（階層は1~6まで）
|  | 開始予定 | 開始予定日の年月日を記入します。 |  |  | タスクの実施予定期間の表現は以下の6パターンで指定できます。 1. 「開始予定」と「終了予定」 2. 「開始予定」と「日数予定」 3. 「前提」と「終了予定」 4. 「前提」と「日数予定」 5. 「終了予定」と「前提」 6. 「終了予定」と「日数予定」
空欄の場合「前提」欄に、前工程となるタスクの＃（番号）を指定すると指定したタスクの終了日翌日が開始予定日になります。
|  | 終了予定 | 終了予定日の年月日を記入します。
空欄の場合「日数予定」欄に、このタスクに必要な日数を指定すると指定した稼働日分先の日が終了予定日になります。 マイルストーンの場合はここに日付を入れます、複数入れる場合はカンマ、”、”、改行などで区切ります。 日付はyyyy/m/d（年月日）の形式で入れてください。
|  | 日数予定 | タスク実施に必要な日数を指定すると、自動的に開始予定日又は終了予定日を計算します。
|  | 前提 | 前工程となるタスクの＃（番号）を指定すると指定したタスクの終了日から自動的に開始予定日を計算します。
|  | 終了実績 | 予定より遅れてタスクが完了した場合に、完了した日を指定します。”遅れ”の有無を表示したい場合に利用します。
|  | 担当 | 担当者を記入します。（このバージョンではメモ代わりです、必要に応じて記載してください）
|  | ステータス | 「未着手」→「着手」→「完了」 の状態を指定します。ガントチャートの色や遅れなどを表現するために利用されます。 「マイルストーン」にすると「終了予定」に入れた日付（複数可）に◆が表示されます。 「終了予定」が空の状態で「マイルストーン」にすると一時的に表示が崩れます。
|  | メモ | 備考やメモの欄です、必要に応じて記載してください。
記入例
上部にある報告基準日と過去表示日数はガントチャートの表示設定です。
|  | 報告基準日 | ガントチャートの表示の基準日を指定します。この基準日に対する進捗状況をグラフに反映します。（背景オレンジっぽい色）
|  | 過去表示日数 | 基準日の前に何日分のチャートを表示するか設定します。報告周期に合わせるといいかと思います
基準日までに終わるべきタスクが終わっていない場合 ≫ の表示が追加されます
開発情報
| 新規開発日 |  | 2012-02-02
| 最終更新日 |  | 2026-07-12 | ver.2.1： | バグFIX
|  |  | 2026-07-10 | ver.2.0： マイルストーン機能を追加
|  |  | 2026-07-09 | ver.1.9 → ver.1.11: 行追加できるよう式はヘッダ内に埋めこみ。 終了日からの逆算に対応。
|  |  | 2026-07-06 | ver.1.6 → ver.1.9: 1.7WBS番号をやめて連番に変更。 1.8集計行の自動判定を追加。スピル式に変更。1.9階層の差異6までOKに修正
| 作成者 |  | 青柳 猛

## タスク管理表
サンプル | [10 empty] | 報告基準日： | 2026-07-19 | 当日 |  | 過去表示日数： |  |  |  |  | 14 | 2026-07-05 | [26 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
＃ | レベル | 集計 | 集計範囲 | タスク | 開始予定 | 終了予定 | 日数予定 | 前提 | 終了実績 | 担当 | ステータス | メモ | 進捗 | 開始予定 | 終了予定 | 集計開始 | 集計終了 | タスク開始 | タスク終了 | 日数 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17
1 | 1 | ON | 8 | 親タスク1 | [9 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-03 | 2026-07-21 |  |  | 12 | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
2 | 2 |  |  | 子タスク1（先頭に全角スペース1個） | 2026-07-03 |  | 3 |  |  |  | 完了 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 3 | ■ | ■ | ■
3 | 2 | ON | 6 | 子タスク2 | [9 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 2026-07-08 | 2026-07-21 |  |  | 9 |  |  |  | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
4 | 3 |  |  | 孫タスク1（全角スペース2個） |  |  | 2 | 2 |  |  | 完了 |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 |  |  |  | ■ | ■
5 | 3 |  |  | 孫タスク2 |  | 2026-07-15 | 3 |  |  |  | 着手 |  | 遅れ | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ≫ | ≫ | ≫ | ≫
6
7 | 3 | ON | 2 | 孫タスク3 | [9 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  |  | 2 | [12 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
8 | 4 |  |  | ひ孫タスク | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  |  |  |  | 未着手 |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
9
10 | 1 | ON | 8 | 親タスク2 | [9 empty] | 2026-06-29 | 2026-07-27 | 2026-06-29 | 2026-07-27 |  |  | 20 | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
11 | 2 |  |  | 子タスク4 | 2026-07-03 |  | 2 |  | 2026-07-08 |  | 完了 |  | 遅れ | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | ■ | ■ | ≫ | ≫
12 | 2 |  |  | 子タスク5 |  |  | 3 | 11 |  |  | 着手 |  | 遅れ | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 3 |  |  | ■ | ■ | ■ | ≫ | ≫ | ≫ | ≫ | ≫ | ≫ | ≫ | ≫ | ≫ | ≫
13 | 2 |  |  | 子タスク6 |  | 2026-07-15 | 4 | [6 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 4 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
14 | 2 |  |  | 子タスク7 |  | 2026-07-15 |  | 11 | [5 empty] | 2026-07-07 | 2026-07-15 |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 7 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
15 | 2 |  |  | 子タスク8 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | [7 empty] | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 |  | ■ | ■ | ■
16 | 2 |  |  | 子タスク9 |  | 2026-07-10 | 1 | 15 | [5 empty] | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 |  |  |  |  | ■ | ■
17 | 2 |  |  | 子タスク10 |  | 2026-07-10 | 10 | [6 empty] | 2026-06-29 | 2026-07-10 |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
18 | 2 |  |  | 子タスク11 |  |  | 10 | 17 | [5 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-27 |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 10 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
19 | 1 | ON | 3 | マスタースケジュール | [9 empty] | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 2026-06-26 | 2026-07-12 |  |  | 11 | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
20 | 2 |  |  | 定例会 |  | 2026/6/26,,,2026/7/2、2026/7/5 2026/7/8 |  |  |  |  | マイルストーン | 2026/6/26,,,2026/7/2、2026/7/5 2026/7/8 |  | 2026-06-26 | 2026-07-08 |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-08 |  | ◆ |  |  | ◆
21 | [5 empty] | 2026/7/2、2026/7/4 2026/7/10 |  |  |  |  | マイルストーン |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-10 |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-10 | [6 empty] | ◆
22 | [5 empty] | 2026-07-12 |  |  |  |  | マイルストーン |  |  | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | 2026-07-12 | 2026-07-12 | [8 empty] | ◆
23 | 1 |  |  | これらはサンプルです、入力可能欄（F3:N25）を選択してDELボタンで消えます
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
eof
Note on F2: 青柳猛: タスクのレベルは、全角スペースの数で決まります。 サブタスクにするためには、先頭に全角スペースを入れてください。
Note on K2: 青柳猛: 予定どおり終了した場合は、空欄でOK

## 設定
祝祭日 | ステータス
2026-07-20 | 未着手
2026-08-11 | 着手
2026-09-21 | 完了
2026-09-22 | マイルストーン
2026-09-23
2026-10-12
複雑なT2式の説明
循環参照にならないよう、REDUCEを使って上から順に計算結果を「done」に入れます。 そのうえで、各行の開始終了（[s」「t」）を計算していきます。 「ps」は前提タスクの終了日＋1営業日です。 「nums」は＃行の今計算している1行前までが入ります。 最後に、計算した開始終了（[s」「t」）2列を結合して返します。